## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no.
EC-Lab-9_No04 | T01 | ออกแบบ UI_Frontend01 หน้าHome | ออกแบบหน้าHome | 2 | 1
| T02 | ออกแบบ UI_Frontend02 หน้าสินค้า | ออกแบบหน้าสินค้า | 2
| T03 | ออกแบบ UI_Frontend03 หน้าตะกร้าสินค้า | ออกแบบหน้าตะกร้าสินค้า | 2
| T04 | ออกแบบ UI_Frontend04 หน้าข้อมูลส่วนตัว | ออกแบบหน้าข้อมูลส่วนตัว | 2
| T05 | ออกแบบ UI_Frontend05 หน้าชำระเงิน | ออกแบบหน้าชำระเงิน | 2
| T06 | DB01 Product แก้ไขฐานข้อมูลที่ต้องการเก็บของ Product | แก้ไขฐานข้อมูลที่ต้องการเก็บของ Product | 2
| T07 | DB02 product_in_order แก้ไขข้อมูลที่เก็บข้อมูล ของ product ที่อยู่ในตะกร้า | แก้ไขข้อมูลที่เก็บข้อมูล ของ product ที่อยู่ในตะกร้า | 2
| T08 | DB03 reciept แก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูล ของใบสร็จ | แก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลของใบสร็จ | 2
| T09 | DB04 Type แก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลของประเภทของสินค้า | แก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลของประเภทของสินค้า | 2
| T10 | DB05 order แก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูล ตะกร้าสินค้า | แก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูล ตะกร้าสินค้า | 2
| T11 | BL01 Query Product ข้อมูลที่เราดึงจาก data มาใช้แสดงผลใน Product | Query Product ข้อมูลที่เราดึงจาก data มาใช้แสดงผลใน Product | 2
| T12 | BL02 Query Order ข้อมูลที่เราดึงจาก data มาใช้แสดงผลใน Order | Query Order ข้อมูลที่เราดึงจาก data มาใช้แสดงผลใน Order | 2
| T13 | BL03 Query Receipt ข้อมูลที่เราดึงจาก data มาใช้แสดงผลใน Receipt | Query Receipt ข้อมูลที่เราดึงจาก data มาใช้แสดงผลใน Receipt | 3
| T14 | แก้ไข CodeUI_Frontend01 หน้า Home | แก้ไขCodeหน้า Homeเพื่อปรับแต่งUX/UI | 3
| T15 | แก้ไข CodeUI_Frontend02 หน้าสินค้า | แก้ไข หน้าสินค้าเพื่อปรับแต่งUX/UI | 3
| T16 | แก้ไข CodeUI_Frontend03 หน้าตะกร้าสินค้า | แก้ไขCodeหน้าตะกร้าสินค้าเพื่อปรับแต่งUX/UI | 3
| T17 | แก้ไข CodeUI_Frontend04 หน้าข้อมูลส่วนตัว | แก้ไขCodeหน้าข้อมูลส่วนตัวเพื่อปรับแต่งUX/UI | 3
| T18 | แก้ไข CodeUI_Frontend05 หน้าชำระเงิน | แก้ไขCodeหน้าชำระเงินเพื่อปรับแต่งUX/UI | 3
| T19 | AT1 Sort by old date ทดสอบการแสดงหน้า Home และแสดงลายระเอียดสินค้าก่อนซื้อ | ทดสอบการแสดงหน้า Home และแสดงลายระเอียดสินค้าก่อนซื้อ | 2
| T20 | AT02 Add Product ot cart ลูกค้าดูลายระเอียดสินค้าที่หยิบใส่ตะกร้า | ลูกค้าดูลายระเอียดสินค้าที่หยิบใส่ตะกร้า | 2
| T21 | AT03 Buy product from cart ลูกค้าชำระเงินซื้อสินค้า | ลูกค้าชำระเงินซื้อสินค้า | 2
| T22 | ทำรายงานนำเสนอ หลังสร้างเว็บเสร็จให้ทำการเขียนรายงานเพื่อรายงานผลต่างๆในการทำเว็บ | ทำรายงานนำเสนอ หลังสร้างเว็บเสร็จให้ทำการเขียนรายงานเพื่อรายงานผลต่างๆในการทำเว็บ | 2
EC-Lab-9_No05 | T01 | ออกแบบ UI_Frontend07 หน้าแสดงสถานะการจัดส่ง | ออกแบบหน้าแสดงสถานะการจัดส่ง | 2
| T02 | DB05 order แก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูล ตะกร้าสินค้า และ Status ในการจัดส่งของสินค้า | แก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูล ตะกร้าสินค้า และ Status ในการจัดส่งของสินค้า | 5
| T03 | BL02 Query Order ข้อมูลที่เราดึงจาก data มาใช้แสดงผลใน Status | Query Order ข้อมูลที่เราดึงจาก data มาใช้แสดงผลใน Status | 5
| T04 | แก้ไข CodeUI_Frontend07 หน้าแสดงสถานะการจัดส่ง | แก้ไข CodeUI_Frontend07 หน้าแสดงสถานะการจัดส่ง | 4
| T05 | AT03 Buy product from cart ลูกค้าชำระเงินซื้อสินค้า | AT03 Buy product from cart ลูกค้าชำระเงินซื้อสินค้า | 2
| T06 | AT04 track parcel ทดสอบการแสดงหน้า Status และแสดงลายระเอียดการจัดส่ง | AT04 track parcel ทดสอบการแสดงหน้า Status และแสดงลายระเอียดการจัดส่ง | 2
| T07 | ทำรายงานนำเสนอ หลังสร้างเว็บเสร็จให้ทำการเขียนรายงานเพื่อรายงานผลต่างๆในการทำเว็บ | ทำรายงานนำเสนอ หลังสร้างเว็บเสร็จให้ทำการเขียนรายงานเพื่อรายงานผลต่างๆในการทำเว็บ | 2