## Sprint Backlog
l | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | As a user, I want to switch language at all time. | ออกแบบNavbarที่จะใช้ในทุกๆหน้าในUI | อารีรักษ์ ณัฐฐาเกศร์ ปิยธิดา | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 23 | 23 | 0 | 0
|  | แก้ไขCodeในส่วนของNavbar | อภิรักษ์ พงศพัศ ปโยธร | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มคำ/ซับภาษาไทยในDatabase | ทุกคน | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Burrn down charts:
|  | เพิ่มคำ/ซับภาษาภาษาอังกฤษในDatabase | ทุกคน | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มคำ/ซับภาษาอินโดนีเซียในDatabase | ทุกคน | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DB01_Languageแก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลของภาษา | พงศพัศ ปโยธร | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DB02_User_Language_Preferenceแก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลของ การตั้งค่าภาษาที่กำหนดโดยผู้ใช้ | พงศพัศ ปโยธร | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BL01 Query Language ข้อมูลที่เราดึงจากdataมาใช้แสดงผลในUI | พงศพัศ ปโยธร | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AT1 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าHome |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | AT2 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | AT3 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าตะกร้าสินค้า |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | AT4 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้ากรอกรายระเอียดสำหรับจัดส่ง |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | AT5 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าชำระเงิน |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | AT6 ตรวจสอบความถูกต้องในการแปลภาษา |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | ทำรายงานนำเสนอ หลังสร้างเว็บเสร็จให้ทำการเขียนรายงานเพื่อรายงานผลต่างๆในการทำเว็บ | ปิยธิดา อารีรักษ์ ณัฐฐาเกศร์ วีรญา | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0