## Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | As an alumnus, I want to purchase a souvenir so that I can contribute to the college of Computing | ออกแบบUI_Frontend01หน้าHome | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | ออกแบบUI_Frontend02หน้าสินค้า | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 33 | 33 | 23 | 23 | 8 | 0
|  | ออกแบบUI_Frontend03หน้าตะกร้าสินค้า | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบUI_Frontend04หน้าข้อมูลส่วนตัว | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบUI_Frontend05หน้าชำระเงิน | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DB01 Product แก้ไขฐานข้อมูลที่ต้องการเก็บของProduct | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DB02 product_in_order แก้ไขข้อมูลที่เก็บข้อมูล ของproduct ที่อยู่ในตะกร้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DB03 reciept แก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูล ของใบสร็จ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DB04 Type แก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูล ของประเภทของสินค้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DB05 order แก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูล ตะกร้าสินค้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BL01 Query Product ข้อมูลที่เราดึงจากdataมาใช้แสดงผลในProduct | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BL02 Query Order ข้อมูลที่เราดึงจากdataมาใช้แสดงผลในOrder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BL03 Query Receipt ข้อมูลที่เราดึงจากdataมาใช้แสดงผลในReceipt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขCodeUI_Frontend01หน้าHome | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | แก้ไขCodeUI_Frontend02หน้าสินค้า | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | แก้ไขCodeUI_Frontend03หน้าตะกร้าสินค้า | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | แก้ไขCodeUI_Frontend04หน้าข้อมูลส่วนตัว | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | แก้ไขCodeUI_Frontend05หน้าชำระเงิน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | AT1 Sort by old date ทดสอบการแสดงหน้าHomeและแสดงลายระเอียดสินค้าก่อนซื้อ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | AT02 Add Product ot cart ลูกค้าดูลายระเอียดสินค้าที่หยิบใส่ตะกร้า | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | AT03 Buy product from cart ลูกค้าชำระเงินซื้อสินค้า | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทำรายงานนำเสนอ หลังสร้างเว็บเสร็จให้ทำการเขียนรายงานเพื่อรายงานผลต่างๆในการทำเว็บ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
5 | As a customer, I want to track the status of my order. | ออกแบบUI_Frontend07หน้าแสดงสถานะการจัดส่ง | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 0
|  | DB05 order แก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูล ตะกร้าสินค้า และ Statusในการจัดส่งของสินค้า | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BL02 Query Order ข้อมูลที่เราดึงจากdataมาใช้แสดงผลในStatus | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขCodeUI_Frontend07หน้าแสดงสถานะการจัดส่ง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | AT03 Buy product from cart ลูกค้าชำระเงินซื้อสินค้า | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | AT04 track parcel ทดสอบการแสดงหน้าStatusและแสดงลายระเอียดการจัดส่ง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Team velocity |  | 18
|  | ทำรายงานนำเสนอ หลังสร้างเว็บเสร็จให้ทำการเขียนรายงานเพื่อรายงานผลต่างๆในการทำเว็บ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Burrn down charts: