## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no.
EC-Lab-10_No016 | TID_01 | ออกแบบNavbarที่จะใช้ในทุกๆหน้าในUI | ออกแบบNavbarที่จะใช้ในทุกๆหน้าในUI | 2 | 2
| TID_02 | แก้ไขCodeในส่วนของNavbar | แก้ไขCodeในส่วนของNavbar | 5
| TID_03 | เพิ่มคำ/ซับภาษาไทยในDatabase | เพิ่มคำ/ซับภาษาไทยในDatabase | 5
| TID_04 | เพิ่มคำ/ซับภาษาภาษาอังกฤษในDatabase | เพิ่มคำ/ซับภาษาภาษาอังกฤษในDatabase | 5
| TID_05 | เพิ่มคำ/ซับภาษาอินโดนีเซียในDatabase | เพิ่มคำ/ซับภาษาอินโดนีเซียในDatabase | 5
| TID_06 | DB01_Languageแก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลของภาษา | แก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลของภาษา | 2
| TID_07 | DB02_User_Language_Preferenceแก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลของ การตั้งค่าภาษาที่กำหนดโดยผู้ใช้ | แก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลของ การตั้งค่าภาษาที่กำหนดโดยผู้ใช้ | 2
| TID_08 | BL01 Query Language ข้อมูลที่เราดึงจากdataมาใช้แสดงผลในUI | ข้อมูลที่เราดึงจากdataมาใช้แสดงผลในUI | 2
| TID_09 | AT1 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าHome | ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าHome | 3
| TID_10 | AT2 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า | ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า | 3
| TID_11 | AT3 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าตะกร้าสินค้า | ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าตะกร้าสินค้า | 3
| TID_12 | AT4 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้ากรอกรายระเอียดสำหรับจัดส่ง | ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้ากรอกรายระเอียดสำหรับจัดส่ง | 3
| TID_13 | AT5 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าชำระเงิน | ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าชำระเงิน | 3
| TID_14 | AT6 ตรวจสอบความถูกต้องในการแปลภาษา | ตรวจสอบความถูกต้องในการแปลภาษา | 3
| TID_15 | ทำรายงานนำเสนอ หลังสร้างเว็บเสร็จให้ทำการเขียนรายงานเพื่อรายงานผลต่างๆในการทำเว็บ | ทำรายงานนำเสนอ หลังสร้างเว็บเสร็จให้ทำการเขียนรายงานเพื่อรายงานผลต่างๆในการทำเว็บ | 5